## LineaBase
PROYECTO DE GESTION DE PERFILES INMOBILIARIOS | SGPI
Actividad | Item | Nomenclatura | reponsable/rol | Fecha Inicio | Fecha FIN | % de Avance
Inicio |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-14 |  | 13
Crear la vision del proyecto | Project Chapter | SGPI_PC | William López | 2021-09-01 | 2021-09-03 |  | 2
Completar Project Chapter | Project Chapter | SGPI_PC | William López | 2021-09-03 | 2021-09-05 |  | 2
Identificacion del scrum master e interesados | Project Chapter | SGPI_PC | William López | 2021-09-05 | 2021-09-07 |  | 2
Formacion de los equipo Scrum | Plan del Proyecto | SGPI_PP | William López | 2021-09-07 | 2021-09-10 |  | 3
Elaboracion y priorizacion del Product Backlog | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-09-10 | 2021-09-13 |  | 3
Planificar el lanzamiento | Plan de Despliegue | SGPI_PD | William López | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  | 1
Sprint 1 |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 |  | 21
Planificacion y estimación |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-20 |  | 6
Elaborar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  | 2
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  | 1
creacion de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-09-17 | 2021-09-18 |  | 1
Estimación de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-09-18 | 2021-09-19 |  | 1
Creaciòn del Sprit Backlog | Sprint Backlog | SGPI_SB | William López | 2021-09-19 | 2021-09-20 |  | 1
Implementaciòn |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-04 |  | 14
Creacion de entregables |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-29 |  | 9
Gestión de usuarios | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  | 2
Control de acceso | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-09-22 | 2021-09-25 |  | 3
Registro de perfiles | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-09-25 | 2021-09-27 |  | 2
Resumen de perfil | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  | 2
Realizar reunion diaria (daily meeting) | Sprint Backlog | SGPI_SB | William López | 2021-09-29 | 2021-09-30 |  | 1
Actualizar el product backlog | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-09-30 | 2021-10-01 |  | 1
Revisión y Retrospectiva | Plan de Prueba | SGPI_TP | William López | 2021-10-01 | 2021-10-02 |  | 1
Demostraciòn y validacion del sprint | Acta de Prueba | SGPI_AP | William López | 2021-10-02 | 2021-10-03 |  | 1
Retrospectiva del sprint | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | William López | 2021-10-03 | 2021-10-04 |  | 1
Depliegue |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-05 |  | 1
Elaboracion de documento de despliegue | Documento de despliegue | SGPI_DD | William López | 2021-10-04 | 2021-10-05 |  | 1
Sprint 2 |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-26 |  | 21
Planificacion y estimación |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-11 |  | 6
Elaborar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-05 | 2021-10-07 |  | 2
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-07 | 2021-10-08 |  | 1
creacion de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-08 | 2021-10-09 |  | 1
Estimación de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-09 | 2021-10-10 |  | 1
Creaciòn del Sprit Backlog | Sprint Backlog | SGPI_SB | William López | 2021-10-10 | 2021-10-11 |  | 1
Implementaciòn |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-25 |  | 14
Creacion de entregables |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-20 |  | 9
Logistica | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-10-11 | 2021-10-13 |  | 2
Gestión de clientes | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-10-13 | 2021-10-16 |  | 3
Gestión de perfiles | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-10-16 | 2021-10-18 |  | 2
Gestión de desglose de flujo | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-10-18 | 2021-10-20 |  | 2
Realizar reunion diaria (daily meeting) | Sprint Backlog | SGPI_SB | William López | 2021-10-20 | 2021-10-21 |  | 1
Actualizar el product backlog | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  | 1
Revisión y Retrospectiva | Plan de Prueba | SGPI_TP | William López | 2021-10-22 | 2021-10-23 |  | 1
Demostraciòn y validacion del sprint | Acta de Prueba | SGPI_AP | William López | 2021-10-23 | 2021-10-24 |  | 1
Retrospectiva del sprint | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | William López | 2021-10-24 | 2021-10-25 |  | 1
Depliegue |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  | 1
Elaboracion de documento de despliegue | Documento de despliegue | SGPI_DD | William López | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  | 1
Sprint 3 |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-11-16 |  | 21
Planificacion y estimación |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-11-01 |  | 6
Elaborar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  | 2
Aprobar, estimar y asignar las historias de usuario | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-28 | 2021-10-29 |  | 1
creacion de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-29 | 2021-10-30 |  | 1
Estimación de las tareas | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-10-30 | 2021-10-31 |  | 1
Creaciòn del Sprit Backlog | Sprint Backlog | SGPI_SB | William López | 2021-10-31 | 2021-11-01 |  | 1
Implementaciòn |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 |  | 14
Creacion de entregables |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-10 |  | 9
Logistica | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-11-01 | 2021-11-03 |  | 2
Gestión de clientes | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-11-03 | 2021-11-06 |  | 3
Gestión de perfiles | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-11-06 | 2021-11-08 |  | 2
Gestión de desglose de flujo | Compilado | SGPI_CO | William López | 2021-11-08 | 2021-11-10 |  | 2
Realizar reunion diaria (daily meeting) | Sprint Backlog | SGPI_SB | William López | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 1
Actualizar el product backlog | Product Backlog | SGPI_PB | William López | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  | 1
Revisión y Retrospectiva | Plan de Prueba | SGPI_TP | William López | 2021-11-12 | 2021-11-13 |  | 1
Demostraciòn y validacion del sprint | Acta de Prueba | SGPI_AP | William López | 2021-11-13 | 2021-11-14 |  | 1
Retrospectiva del sprint | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | William López | 2021-11-14 | 2021-11-15 |  | 1
Depliegue |  |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  | 1
Elaboracion de documento de despliegue | Documento de despliegue | SGPI_DD | William López | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  | 1
Cierre |  |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-18 |  | 2
Envio de entregables | Documento de despliegue | SGPI_DD | William López | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 1
Retrospectiva del proyecto | Lecciones Aprendidas | SGPI_LP | William López | 2021-11-17 | 2021-11-18 |  | 1
Formulas:
Fecha FIN = [Fecha Inicio]+H6
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]
Fecha Inicio = [Fecha FIN, row above]

## item
| Item | Codigo | Nomenclatura | extencion
1 | Acta de Prueba | AP | SGPI_AP
2 | Compilado | CO | SGPI_CO
3 | Documento de despliegue | DD | SGPI_DD
4 | Lecciones Aprendidas | LP | SGPI_LP
5 | Plan de Despliegue | PD | SGPI_PD
6 | Plan de Prueba | TP | SGPI_TP
7 | Plan del Proyecto | PP | SGPI_PP
8 | Product Backlog | PB | SGPI_PB
9 | Project Chapter | PC | SGPI_PC
10 | Sprint Backlog | SB | SGPI_SB